附件1：

浦东新区公民科学素质行动计划

科普项目管理办法

(修订稿）

第一章 总则

第一条  为提升区域科普能力，提高公民科学素养，助力浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《上海市科学技术普及条例》《关于加强党建引领基层科协建设的意见》，区科协结合浦东新区实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所指的“科普项目”是指推进本区科普工作和科普事业发展的项目。线下科普活动的开展地、科普阵地的所在地需在浦东新区区域范围内。“科普项目经费”是指纳入区科协部门年度预算中用于项目化推进全区科普工作的经费。

第三条  区科协是“浦东新区公民科学素质行动计划”的组织管理部门，负责项目管理、经费管理和监督检查等工作。项目承担单位是科普项目实施和经费使用的责任主体，履行项目申请、组织实施、验收申请和经费使用等方面的工作，接受区科协对项目执行情况的监督检查。

第四条  科普项目类别

（一）科普活动类。围绕本区“普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神”所开展的科普主题宣传、科普展览展示、科普专题活动、青少年科技科普教育等活动。

- （二）科普阵地类。围绕本区基层科普公共服务能力提高和新时代基层科普工作转型升级，整合党建、科技、教育、文化、健康、志愿服务等相关条线资源，建设科普氛围浓厚、软硬设施齐全、管理制度规范、科技志愿服务完善、活动开展丰富的区级社区科普书院。

第二章原则

第五条  科普项目管理应坚持以下原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）专款专用的原则。科普项目经费必须按项目预算专款专用。

（三）择优资助的原则。科普项目经费将优先支持具有实效性、创新性的项目。

第三章申报和审批

第六条  科普项目申报条件

（一）拟申报的科普项目必须有明确的考核指标。

（二）拟申报的科普项目必须有项目实施方案、经费预算明细，并应具备项目实施条件。

（三）项目实施期限一般在当年度完成，如遇特殊情况可以申请延期。

第七条  科普项目的申报主体

（一）申报主体为具有独立法人资格的各类组织和机构均可自愿申请科普项目资助，不接受个人申报。科普项目可以由一个单位申报，也可以由多个单位联合申报。多个单位联合申报的必须明确其中一个单位作为申报主体。

（二）上年度未完成或未通过验收的项目单位，下一年度不得申报。

第八条  科普项目的申报与审查

（一）区科协在“浦东科协”微信公众号上发布当年项目申报指南。项目申报主体通过微信公众号下载并填报《浦东新区公民科学素质行动计划科普项目申报表》。

（二）项目申报材料由区科协进行形式审查。不符合申报要求的材料视同不合格。

（三）经区科协形式审查通过后进入评审阶段。

第九条  科普项目的评审与立项

（一）评审

区科协邀请相关专家召开评审会，对申报的科普项目进行评审。

（二）公示立项

1、根据专家的评审意见，经区科协党组会讨论，确定拟立项的科普项目。

2、区科协在“浦东科协”微信公众号公示拟立项项目，公示期不少于5天。对于公示期间有异议且经核实不符合规定的项目，不予立项。

3、立项的科普项目申报单位根据区科协的资助金额签订科普项目任务书，签名盖章后报送至区科协。

第十条  资金资助

经专家评审，分数低于60分的，不予立项；大于等于60分，可根据年度预算和科普工作覆盖面、项目的创新性等予以立项。资助标准以当年发布的科普项目申报指南为准。

第十一条  拨付方式

- 科普活动类。对立项资助的项目，按财政相关规定及程序拨付费用。其中，资助金额高于3万元（不含3万元）的，在项目任务书签订后支付首付款（项目资助金额的70%），项目通过验收支付尾款（项目资助金额的30%）。资助金额低于3万元（含3万元）的，在验收通过后一次性拨付全部经费。

- 科普阵地类。在项目立项时一次性拨付5万元资助金额。

- 资助金额在10万元（含10万）以上的项目由区科协委托有资质的审计机构对项目预算总额进行审计。项目决算低于预算10%及以上的，资助金额根据项目决算进行同比例调减。

第四章项目监管

第十二条  监督管理

（一）项目实施期限原则上在当年度内完成。如需延期，项目承担单位须提前提出书面申请，经区科协同意后备案，方可延期。每个项目最多延期一次，且延期不超过半年。

（二）项目承担单位凡有下列行为之一的，区科协将主动终止项目，停拨或收回科普项目经费，项目申报单位下一年度不得申报科普项目：

1、申报材料弄虚作假的；

2、擅自变更资助项目内容的；

3、截留、挪用、挤占科普经费的；

4、项目验收不通过的（含结题项目）；

5、无正当理由、不能按时完成约定的项目进度的；

6、项目实施过程中发生安全事故的；

7、重复申报项目的。

（三）经费管理

1、项目承担单位应当严格按照国家有关财政制度的规定加强项目经费的财务管理，将专项经费纳入单位财务统一管理，专款专用，确保按照规定的开支范围和标准使用经费，提高资金使用效益，不得层层转拨、变相转拨经费。

2、项目经费不得列支旅游费、招待费以及其他各类与项目实施无关的费用。

第十三条  项目调整

（一）项目承担单位须严格按照与区科协签订的项目任务书内容及预算执行，不得自行调整。

（二）因项目实施环境和条件与项目申报时发生重大变化确需调整的，须以书面形式向区科协提出调整申请，经区科协批准后方可进行调整。

第十四条  项目撤销

项目承担单位因各种原因无法组织项目实施的，须以书面形式向区科协提出撤销申请，并报区科协备案。被撤销项目的单位应返还已拨付的项目经费。

第十五条  项目验收

（一）项目承担单位根据项目任务书中所列的完成节点，填写《浦东新区公民科学素质行动计划科普项目验收申请表/验收证书》，并向区科协提出验收申请。

（二）区科协组织专家根据项目实施情况，采用材料验收、现场验收或集中汇报验收等形式，由区科协视情况确定验收形式。

（三）项目验收未通过的，区科协根据专家意见，结合项目实施情况停拨剩余项目经费或收回已拨付的项目经费，且下一年度不得申报项目。

第五章附则

第十六条  本办法由区科协解释。